# ПРИКАЗ  № 15 о/д

# от   20.01.2022 г.                                                                                                        п. Усть-Нера

Об утверждении муниципальной дорожной карты проекта адресной помощи 500+ на 2022 год

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 18.01.2022 года № 01-03/70 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта адресной методической помощи 500+», в целях реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных учреждений, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, приказываю:

1.Утвердить муниципальную дорожную карту проекта Адресной методической помощи 500+ в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2.Назначить муниципальным координатором проекта Баяр Д.В., начальника ОМКО МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)».

3.Назначить школьными кураторами проекта 500+:

- Шаранову М. Н., директора МБОУ «Усть-Нерская СОШ им. И.В. Хоменко»;

- Посельскую Е.Г., директора МБОУ «Оймяконская СОШ им. Н.О.Кривошапкина».

4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника МКУ «Управление образования «Оймяконский улус (район)» Николаеву Т.И.

Начальник                                                                                    Д. С. Фасхутдинова

С приказом МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»  № 15 о/д от 20.01.2022 г.

ознакомлен (а):___________________________________________ «____»___________20_

ФИО                                   подпись

ознакомлен (а):___________________________________________ «____»___________20_

ФИО                                  подпись

ознакомлен (а):___________________________________________ «____»___________20_

ФИО                                 подпись

Исп.: Баяр Д.В.

Приложение

к приказу МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)» от 20.01.2022 года № 15 о/д.

Муниципальная дорожная карта по реализации мероприятий поддержки рисковых ОУ

| № | Описание действий | Ответственные | Дата реализаций | Муниципальный показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение муниципального и школьных координаторов проекта | УО МО | январь 2022 | Приказ об утверждении отв.лиц |
| 2 | Анкетирование в ФИС ОКО кандидатов в кураторы | УО МО | январь 2022 | Завершение анкетирования |
| 3 | Изучение потребностей в методической поддержке пед.работников ОУ с низкими образовательными результатами и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Регион.координатор, МОУО | январь –февраль 2022 | Аналитическая справка |
| 4 | Разработка плана мероприятий поддержки рисковых ОУ | Регион.координатор, МОУО | январь –февраль 2022 | Плана мероприятий поддержки рисковых ОУ |
| 5 | Участие ОУ в анкетировании для РПШ | Регион.координатор, МОУО | Январь 2022 | Завершение анкетирования |
| 6 | Анкетирования школьных кураторов в ФИСОКО | Регион.координатор, МОУО | 24.01.2022 – 01.02.2022 | Завершение анкетирования |
| 7 | Контроль и обеспечение мониторинга работы школ и кураторов в информационной ситеме мониторинга дорожных карт (ИС МЭДК) согласно Дорожной карте проекта Адресной методической помощи (500+) | Регион.координатор, МОУО | В течение года | Отчет ИС МЭДК |
| 8 | Участие в семинарах/вебинарах для школ | Регион.координатор, МОУО | 08.02.2022 – 05.07.2022 30.08.2022 – 20.12.2022 | Доля ОУ, принявших участие |
| 9 | Участия в цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО ФИОКО | Регион.координатор, МОУО | 10.02.2022 – 23.06.2022 15.09.2022 – 22.12.2022 | Доля ОУ, принявших участие |
| 10 | Методические семинары «Трансляция эффективных практик участников проекта 500+» с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах реализации проекта 500+ | Регион.координатор, МОУО | 15.02.2022 1.03.2022 | Доля мун. кординаторов и кураторов ОУ, принявших участие в семинарах |
| 11 | Участие в методическом хакатоне по разработке концептуальных документов для кураторов и руководителей ОУ | Регион.координатор, МОУО | 16.02.2022 – 19.02.2022 | Доля мун. кординаторов и кураторов ОУ, принявших участие в семинарах |
| 12 | Проектная сессия для руководителей ОУ по разработке антирисковых программ (обмен опытом с участниками проекта 500+») | Регион.координатор, МОУО | 25.02. 2022 | Доля ОУ, принявших участие |
| 13 | Защита и утверждение концептуальных документов на внеочередной сессии муниципальной комиссии | УО МО | 22.03.2022 | Приказы об утверждении концептуальных документов |
| 14 | Контроль размещения школами концептуальных документов и антирисковых программ в ИС МЭДК | УО МО | 20.03.2022 – 29.03.2022 01.11.2022 | Доля ОУ, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором |
| 15 | Контроль подготовки ОУ подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями ОУ | УО МО | 25.04.2022 – 01.06.2022 | Доля ОУ, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы |
| 16 | Подготовка отчета к первому мониторингу реализации планов-графиков (дорожных карт) | УО МО | 17.06.2022 | Доля исполненных и подтвержденных мероприятий региональной дорожной карты от общего числа запланированных (на дату проведения мониторинга) |
| 17 | Подготовка отчета ко второму мониторингу реализации региональных дорожных карт | УО МО | 16.09.2022 | Доля исполненных и подтвержденных мероприятий региональной дорожной карты от общего числа запланированных (на дату мониторинга) |
| 18 | Подготовка отчета к третьму мониторингу вовлеченности регионов в проект | УО МО | 17.10.2022 | Доля исполненных и подтвержденных мероприятий региональной дорожной карты от общего числа запланированных (на дату мониторинга) |
| 19 | Подготовка к мониторингу 2 этапа в ИС МЭДК | УО МО | 01.11.2022 | Доля ОУ, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| 20 | Контроль подготовки ОУ подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 2 этапа работы с рисковыми направлениями, подготовка к экспертизе подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений | УО МО | 01.11.2022 – 15.11.2022 | Доля ОУ, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы |
| 21 | Участие в мероприятиях в рамках Летнего института для директоров, заместителей директоров, педагогических работников рисковых школ | Регион.координатор | Лето 2022 | Доля пед. работников ОУ |
| 22 | Мастерская учителя | Регион.координатор | В течение года | Доля пед. работников ОУ |
| 23 | Обучающие мероприятия (КПК, мастер классы, методические семинары) Организация сетевого взаимодействия между ОУ РС (Я) через разные организационные модели. | Регион.координатор, МОУО | В течение года | Доля пед. работников ОУ |
| 24 | Вебинары по подготовке к ЕГЭ для школ ШНОР «Продвижение+» | Регион.координатор, МОУО | январь-декабрь 2022 | Доля пед. работников ОУ |
| 25 | Работа над ресурсным контентом в тематическом разделе на сайте УО. Информирование о ходе реализации проекта 500+ | МОУО | В течение года | Публикации, размещение информации на сайте УО |
| 26 | Анкетирование участников проекта 500+ | Регион.координатор, МОУО | Декабрь 2022 | Выявление проблем при реализации проекта |
| 27 | Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2023 год Обсуждение результатов реализации | МО УО | Февральское совещание работников образования | Аналитическая справка |

# Text boxes

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

МКУ «УО МО «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН

(ЙМ(К((Н УЛУУhА

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН

(ЙМ(К((Н УЛУУhА

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА